## Sheet1
万镇通项目
期数 | 步骤 | 模块 | 序号 | Jira | 需求名称 | 优先级 | 详细描述 | 排期 | 负责人员 | 完成状态 | 备注 | 其他
一期 | 前期 | 测试环境部署 | 1.1 |  | 服务器环境搭建 | 紧急 |  |  |  | 1
|  |  | 1.2 |  | 系统环境搭建 | 紧急 |  |  |  | 1
|  | 基础数据 初始化与 动态同步 | 1.3 |  | 基础数据创建确定 | 高 | 公司信息、部门信息、仓库信息、权限信息、供应商信息 | 2019/3/31前完成 | 马海涛，袁磊
|  |  | 1.4 |  | 基础数据初始化（可从V5导出整理后，导入系统） | 高 | 乡镇店信息 人员信息 会员信息（待定） | 2019/3/31前完成 | 马海涛，袁磊
|  |  | 1.5 |  | 基础数据从五星同步（动态） | 高 | 品牌信息、商品分类、商品信息、库存、价格与C券 | 2019/3/31前完成 | 马海涛，袁磊
|  |  | 1.6 |  | APP功能需求讨论 | 高 | 开会讲解联想APP的模式，确定万镇通APP的方案 | 2019/3/31前完成 | 张良玉，王荣
| 中期 | 系统培训 | 2.1 |  | 培训操作流程/查账方式等 | 高 |  | 2019/3/31前完成 | 马海涛，袁磊
|  | 测试环境部署 | 2.2 |  | 待测试服务器拿到部署完成 | 高 | 含基础数据定义创建 | 2019/3/31前完成 | 马海涛，袁磊
|  | 新功能 开发PC | 2.3 |  | 零售收银台开单收款 | 高 | 对接V5系统-锁库存对接 对接发票网关-支付 对接发票系统-开电子发票 对接售后系统-建档送货安装 对接V5系统-销售单回传 | 2019/3/31前完成 | 陈雄，苏意翔，廖海伦 |  | V5流程参照
|  |  | 2.4 | TEN-4892 | 维护建档信息（待定） | 高 | 对接售后系统 | 2019/3/31前完成 | 陈雄，苏意翔，廖海伦
|  |  | 2.5 |  | 乡镇店商品政策 | 高 | 定义不可卖商品 定义可买品牌 | 2019/3/31前完成 | 陈雄，苏意翔，廖海伦
|  |  | 2.6 |  | 乡镇店价格政策 | 高 | 按区域定义品牌扣点 按区域定义协议政策 按区域定义单品/品牌价格 定义商品限价控制 | 2019/3/31前完成 | 陈雄，苏意翔，廖海伦
|  |  | 2.7 | TEN-14889 | 退换货申请 | 高 | 制单/审核/终止/查询 |  | 陈雄，苏意翔，廖海伦
|  |  | 2.8 |  | 零售退货开单退款 | 高 | （参照正单走逆向流程） |  | 陈雄，苏意翔，廖海伦
|  |  | 2.9 |  | 定义客户信息（V10原功能需修改） | 中 |  |  |  |  | 详情参照定义客户信息.xlsx
|  |  | 2.10 |  | 查询保底销售，做预警提醒 | 中
|  |  | 2.11 |  | 财务接口对接NC系统 | 高
|  | APP功能 | 2.12 |  | 开单及销售 | 高 | 乡镇点注册、开单管理、支付管理、零售单据查询、支付宝、微信支付 | 2019/3/31前完成 | 张良玉，王荣
|  |  | 2.13 |  | 查询报表 | 中 | 零售终端业务报表 门店终端库存报表 驾驶舱报表图形 |  | 张良玉，王荣
|  |  | 2.14 |  | 单据审核 | 中 | SCM系统业务单据审批、审核、通知 公告 |  | 张良玉，王荣
2.15
| 后期 | 正式环境部署 | 3.1 |  | 服务器环境搭建 | 高
|  |  | 3.2 |  | 系统环境搭建 | 高
|  | 补充功能 调优/改BUG | 3.3 |  | 修改BUG | 高
|  |  | 3.4 |  | 补充功能 | 中
|  |  | 3.5 |  | 优化查询 | 中
二期