## 接口列表
接口列表
期数 | 关联方 | 模块 | 序号 | 接口 | 接口功能描述原因 | 期待上线日期 | 备注
一期 | V5 | 基础数据 | 1 | 商品信息 | 关键字段：商品编码/商品名称/商品品牌/商品分类/销项税/进项税/税务编码/商品ID/DSH代码等，万镇通根据上述信息重新生成商品ID，五星商品编码作为万镇通自编码，DSH代码为以后可能跟五星有对接保留 | 2019-05-26 | 增加五星商品ID和DSH编码 取五星当前商品池商品范围
|  |  | 2 | 商品分类 | 关键字段：所有分类编码/名称/级别，万镇通商品分类代码与五星相同 | 2019-05-26
|  |  | 3 | 品牌信息 | 关键字段：所有有效品牌编码和名称，万镇通根据名称重新生成品牌编码，五星品牌编码只做对照使用 | 2019-05-26
|  | 商品数据 | 4 | 商品库存 | 关键字段：商品/供应商/采购部门/仓库/库区/可买数 | 2019-05-26 | 取五星当前商品池商品范围
|  |  | 5 | 商品价格 | 关键字段：商品/供应商/采购部门/仓库/库区/供价/成本价/月返/建议零售价 | 2019-05-26 | 取五星当前价格池价格范围，最终讨论接口为各种机型只一个接口
|  |  | 6 | 用券政策 | 关键字段：商品/供应商/采购部门/仓库/库区/券种/券金额 | 2019-05-26
|  | 销售相关 | 7 | 锁定/解锁库存 | 实时锁定五星库存，防止出现超卖现象，在备案中万镇通自行锁库不调用此接口 | 2019-05-28
|  |  | 8 | 正负销售回传 | 同DSH生成订单逻辑 | 2019-05-28
|  |  | 9 | 退换货申请回传 | 同DSH生成订单逻辑 | 2019-05-28
|  |  | 10 | 查询收发货状态 | 同DSH生成订单逻辑 | 2019-05-28
|  | 结算单据 | 11 | 同步万镇通结算单 | 当前万镇通的销售结算在V5，万镇通需查询同步结算单信息，完成万镇通结算单展示与预收款增减 | 2019-06-15
|  | 拜特对接 | 12 | 拜特资金数据抽取 | 万镇通系统将打款条目写入万镇通数据库相关表，由V5 ECS定时从万镇通数据库抽取发送至拜特，并将万镇通数据库打款条目的状态进行更新 | 2019-06-15
| 售后 | 非自营 | 1 | 查询送货安装日期 | 生成销售时，需要知道售后在哪些时间可以送货和安装，选择并在建档时传给售后 | 2019-05-25
|  |  | 2 | 送货安装建档 | 生成销售后，将售后需要送货的时间或地址，商品，仓库等必要内容传入售后，让售后可以提货送货 | 2019-05-25
|  |  | 3 | 修改建档信息 | 完成建档后，传入售后的送货安装的时间或地址填写错误，希望可以修改，这个时候通过接口进行数据交互 | 2019-05-25
|  |  | 4 | 退货申请单系列接口 | 退换货申请一个接口当前已有四个功能（查可退，单据发送，查单据状态，终止）， 业务模型：万镇通进行退货前查询是否可退，确认可退后将退货申请内容传给售后，万镇通又决定不退通过终止功能取消退货 | 2019-05-25
|  | 自营 | 5 | 商品推送 | 新接口内容-支持万镇通自营商品的配送 | 2019-06-15
|  |  | 6 | 销售部门推送 | 新接口内容-支持万镇通自营商品的配送 | 2019-06-15
|  |  | 7 | 仓库推送 | 新接口内容-支持万镇通自营商品的配送 | 2019-06-15
| 短信平台 | 短信 | 1 | 短信接口 | 发送电子发票/APP登录，发票生成成功将电子发票的地址发送给顾客，APP员工通过手机号发送验证码的方式登录APP | 2019-05-25
| MDM | 行政区域 | 1 | 行政区域推送 | 确保万镇通的行政区域与售后的行政区域 | 2019-05-25
| 拜特 | 拜特 | 1
| 信息中心 | NC | 1 | 与NC对接 | 万镇通自采自销商品销售结算等凭证结转后传入NC | 2019-06-15

## 五星支持
万镇通项目一期需五星信息支持
期数 | 模块 | 步骤 | 需求名称 | 期待完成上线日期 | 当前情况 | 备注
一期 | 服务器 | 第1步 | 测试服务器连接内网 | 非常紧急 | 已提供服务器但不能连接内网 | 已提供
|  | 第1步 | 正式服务器提供 | 2019-05-20 | 未提供
|  | 第1步 | 正式服务器连接内网VPN | 2019-05-20 | 未提供
| V5 | 第1步 | 品牌/商品信息/商品分类同步接口 | 2019-05-26 | 待开发联调
|  | 第1步 | 商品库存/价格/券 | 2019-05-26 | 待开发联调
|  | 第1步 | 锁定/解锁库存接口 | 2019-05-28 | 待开发联调
|  | 第1步 | 销售数据回传V5接口 | 2019-05-28 | 待开发联调
|  | 第1步 | 销售状态查询接口 | 2019-05-28 | 待开发联调
|  | 第2步 | 查佣金结算单接口 | 2019-06-15 | 待开发联调
|  | 第2步 | V5 ECS抽取万镇通付款单传入拜特功能 | 2019-06-15 | 待开发联调
| 拜特 | 第2步 | 拜特单据打回对接 | 2019-06-15 | 待开发联调
| 售后 | 第2步 | 商品推送接口-新 | 2019-06-15 | 待开发联调
|  | 第2步 | 销售部门推送接口-新 | 2019-06-15 | 待开发联调
|  | 第2步 | 仓库推送接口-新 | 2019-06-15 | 待开发联调
|  | 第1步 | 查询送货安装接口 | 2019-05-25 | 已上线需测试
|  | 第1步 | 建档接口 | 2019-05-25 | 已上线需测试
|  | 第1步 | 修改建档信息接口 | 2019-05-25 | 已上线需测试
|  | 第1步 | 退换货申请接口 | 2019-05-25 | 已上线需测试
| 短信平台 | 第1步 | 短信发送接口 | 2019-05-25 | 已上线需测试
| MDM | 第1步 | 行政区域推送 | 2019-05-25 | 已上线需配置
| NC | 第2步 | NC对接 | 2019-06-15 | 已上线需配置