# JL SCM V10

万镇通系统上线时间规划

（V 1.0）

金力软件有限公司

目  录

JL SCM V10	1

目  录	2

1	文档信息	3

1.1	版本信息	3

1.2	修改记录	3

2	文档引言	4

2.1	上线说明	4

2.1.1	第一步(上线时间2019-05-31)	4

2.1.2	第二步(上线时间2019-06-15)	4

2.1.3	第三步(上线时间2019-06-30)	4

2.1.4	完全上线需要五星信息中心支持	4

3	第一步细节（2019-5-31）	5

3.1	上线需要完成工作一览	5

3.2	上线需要信息中心支持	6

4	第二步细节（2019-6-15）	6

4.1	上线需要完成工作一览	6

4.2	上线需要信息中心支持	6

5	第三步细节（2019-6-30）	7

5.1	上线需要完成工作一览	7

6	附加说明	7

6.1	说明	7

- 文档信息

  - 版本信息

| 文档标题 | 万镇通压测计划与报告 |
| --- | --- |
| 文档版本 | Version 1.0 |
| 提供方 | 金力万镇通项目团队 |
| 撰写人 | 袁磊 |
| 撰写日期 | 2019-05-12 |

  - 修改记录

| 修改日期 | 修改人 | 版本更新 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-05-19 | 袁磊 | V 1.0 | - 文档规范化 |

- 文档引言

  - 上线说明

根据万镇通实际情况，采用优先重点和必要点进行开发，后补全完善系统其它功能的方案，现拟定出整体上线计划如下：

    - 第一步(上线时间2019-05-31)

上线非自营商品的销售业务，含基础定义和权限功能，非自营商品的定价、销售、退货，以及与V5的相关对接，与售后的非自营对接，与短信平台的对接，与MDM行政区域推送的对接，与航信电子发票的对接，与银联刷卡支付和扫码支付的对接，与支付宝和微信平台的对接。

    - 第二步(上线时间2019-06-15)

上线自营商品的全部业务，含供应商结算返利，乡镇店结算返利，与售后的自营对接，与NC对接，与拜特对接，系统功能补充与完善，修复BUG与优化查询。

    - 第三步(上线时间2019-06-30)

完成全国上线。

    - 完全上线需要五星信息中心支持

- V5同步数据相关接口期待完成正式环境上线日期2019-05-26

- V5销售和预收款相关接口期待完成正式环境上线日期2019-05-28

- V5提供基础数据如乡镇店客户信息、乡镇店部门信息、人员信息、发票配置信息期待提供日期2019-05-25（跟随上线部门提供）

- V5结算相关接口期待完成正式环境上线2019-06-15

- 售后非自营相关接口期待完成联调日期2019-05-25（已上线需测试）

- 售后自营相关接口期待完成正式环境上线日期2019-06-15

- 短信平台对接期待完成联调日期2019-05-25（已上线需测试）

- MDM推送行政区域期待上线日期2019-05-25（已上线需配置）

- 正式服务器提供与连接内网期待提供日期2019-05-20

- NC相关对接期待完成正式环境上线日期2019-06-15（已上线需配置）

- 拜特相关对接期待完成正式环境上线日期2019-06-15

- 第一步细节（2019-5-31）

  - 上线需要完成工作一览

- 正式服务器环境搭建，万镇通系统环境搭建

- 基础信息定义如公司，部门-公司级，仓库-公司级，客商-五星供应商，收款方式，权限，人员-公司级，参数配置

- 基础数据初始化如品牌信息，商品分类，商品信息，行政区域，

- 跟随上线分部进行同步商品库存价格，部门-卖场级，人员-卖场级，客商-卖场级，客商类型，对照关系

- 开启调度任务，定时任务含日处理，发票相关，建档相关，销售相关，其它

- 检查完整性同步的库存价格，是否完整，是否有效，是否正确

- 非自营商品正式库预开单退货测试，账务查询测试

- 非自营商品正式库预开单退货测试，账务查询测试

  - 上线需要信息中心支持

另V5需提供基础数据如乡镇店客户信息、乡镇店部门信息、人员信息、发票配置信息，跟随上线需要。

- 第二步细节（2019-6-15）

  - 上线需要完成工作一览

- 基础数据定义，商品信息，定义供应商信息，定义采购合同，定义价格文件，定义经销商价格文件

- 自营商品正式库预开单退货测试，账务查询测试

  - 上线需要信息中心支持

- 第三步细节（2019-6-30）

  - 上线需要完成工作一览

- 补全完善系统功能，继续优化性能等

- 附加说明

  - 说明

- 以上期待日期，若非特殊原因，希望都能如期或提前完成，如果经评估后确实不能完成，请及时告知。

- 所有开发对接的接口，希望是一边开发一边对接调试，保证效率。

- 上线以单门店到单分部，单分部到全分部方式进行，同步V5数据也是一样，先同步需上线分部，后进行全分部同步。