## Sheet1
万镇通项目5-30外部系统上线内容
期数 | 模块 | 步骤 | 需求名称 | 上线日期 | 当前情况
一期 | 服务器 | 第1步 | 测试服务器连接内网 | 2019-05-30 | 已完成
|  | 第1步 | 正式服务器提供 | 2019-05-30 | 已完成
|  | 第1步 | 正式服务器连接内网VPN | 2019-05-30 | 已完成
| V5 | 第1步 | 品牌信息/商品信息/商品分类共3个接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  | 第1步 | 商品库存/价格/用券政策共3个接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  | 第1步 | 锁定解锁库存接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  | 第1步 | 销售数据回传V5接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  | 第1步 | 退换货申请单传V5接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  | 第1步 | 收发货状态查询接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  | 第2步 | 查询佣金结算单接口 | 2019/6/15前 | 待开发联调
|  | 第2步 | V5 ECS抽取万镇通付款单传入拜特功能 | 2019/6/15前 | 待开发联调
| 拜特 | 第2步 | 拜特单据打回对接 | 2019/6/15前 | 待开发联调
| 售后 | 第2步 | 商品推送接口-新 | 2019/6/15前 | 待开发联调
|  | 第2步 | 销售部门推送接口-新 | 2019/6/15前 | 待开发联调
|  | 第2步 | 仓库推送接口-新 | 2019/6/15前 | 待开发联调
|  | 第1步 | 查询送货安装日期接口 | 2019-05-30 | 已上线
|  | 第1步 | 建档接口 | 2019-05-30 | 已上线
|  | 第1步 | 修改建档信息接口 | 2019-05-30 | 已上线
|  | 第1步 | 退换货申请接口 | 2019-05-30 | 已上线
| 短信平台 | 第1步 | 短信发送增加配置 | 2019-05-30 | 已上线待加配置
| MDM | 第1步 | 行政区域推送增加初始化和配置 | 2019-05-30 | 已上线待加配置
| NC | 第2步 | NC对接 | 2019-06-15 | 已上线需配置

## Sheet2
万镇通项目5-30外部系统上线内容
期数 | 模块 | 合计 | 步骤 | 需求名称 | 上线日期 | 当前情况
| 基础架构 |  | 第1步 | 正式服务器提供 | 2019-05-30 | 已完成
|  |  | 第1步 | 正式服务器连接内网 | 2019-05-30 | 未完成
| V5 | 10个接口 | 第1步 | 品牌信息/商品信息/商品分类共3个接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  |  | 第1步 | 商品库存/价格/用券政策共3个接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  |  | 第1步 | 锁定解锁库存接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  |  | 第1步 | 销售数据回传V5接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  |  | 第1步 | 退换货申请单回传V5接口 | 2019-05-30 | 待上线
|  |  | 第1步 | 收发货状态查询接口 | 2019-05-30 | 待上线
| 售后 |  | 第1步 | 查询送货安装日期接口 | 2019-05-30 | 已上线
|  |  | 第1步 | 建档接口 | 2019-05-30 | 已上线
|  |  | 第1步 | 修改建档信息接口 | 2019-05-30 | 已上线
|  |  | 第1步 | 退换货申请接口 | 2019-05-30 | 已上线
| 短信平台 | 1个配置 | 第1步 | 短信发送增加配置 | 2019-05-30 | 已上线待加配置
| MDM | 1个配置 | 第1步 | 行政区域推送增加初始化和配置 | 2019-05-30 | 已上线待加配置