## Sheet1
模块 | 标签 | 需求 | 完成情况 | 备注
服务器 | 临时服务器 | 临时服务器环境搭建 | 已完成 | 服务器已停用
|  | 临时服务器系统系统搭建 | 已完成 | 服务器已停用
|  | 临时系统建立基础数据 | 已完成 | 服务器已停用
| 测试服务器 | 测试服务器环境搭建 | 已完成
|  | 测试服务器系统环境搭建 | 已完成
|  | 测试系统建立基础数据 | 已完成
|  | 对V5测试服务器关于V10相关接口性能压力测试 | 已完成
| 正式服务器 | 正式服务器环境搭建 | 已完成
|  | 正式服务器系统环境搭建 | 已完成
|  | Oracle和MongoDB数据库自动备份 | 已完成
|  | 正式环境公司账套、部门架构、仓库架构、收款方式等确认与建立 | 已完成
|  | 正式环境客商、人员、权限初始化导入 | 已完成
|  | 正式环境对接V5合同定义，库存、价格导入并初始化销售价格 | 已完成
|  | 正式库数据同步到测试库 | 已完成
文档撰写 |  | 万镇通ERP操作手册完整版.docx | 已完成
|  | 万镇通服务器建议方案.docx | 已完成
|  | 万镇通手机商城操作指引V1.00.docx | 已完成
|  | 万镇通系统安全方案V1.0.docx | 已完成
|  | 万镇通系统对接压测计划与报告V1.0.docx | 已完成
|  | 万镇通系统关于乡镇店镜像系统升级说明V1.0.docx | 已完成
|  | 万镇通系统关于银联商户号密文设置V1.0.docx | 已完成
|  | 万镇通系统技术方案V1.0.docx | 已完成
|  | 万镇通系统接口文档V1.0.docx | 已完成
|  | 万镇通乡镇店新镜像系统要求V1.0.docx | 已完成
|  | 万镇通成立项目组团队文档.doc | 已完成
|  | 万镇通对接外部系统详细方案.docx | 已完成
|  | 万镇通关于APP调研报告.doc | 已完成
|  | 万镇通相关流程图.rar | 已完成
PC功能 | 收银台 | B券使用 | 已完成
|  | C券使用 | 已完成
|  | X券使用 | 已完成
|  | Z券使用 | 已完成
|  | W券使用 | 已完成
|  | 政策计算价使用 | 已完成
|  | 五星开票和乡镇店开票选择 | 已完成
|  | 预收款支付 | 已完成
|  | 银行卡支付 | 已完成
|  | 扫码支付 | 已完成
|  | 扫码支付拆分微信和支付宝 | 已完成
|  | 会员录入、售后建档、重打印、查日报 | 已完成
|  | 兼容五星供应商，五星商品属性，五星采购部门，五星仓库选择 | 已完成
| 菜单功能 | 退换货申请-制单、审核、退款、查询 | 已完成
|  | 公告模块-增加政策商函等公告区分 | 开发中 | 公司开发中
|  | 定义商品销售价格文件-制单、审核、终止、查询 | 已完成
|  | 定义商品销售价格文件-新（无价格批量定义） | 已完成
|  | 定义品牌销售价格文件-制单、审核、终止、查询 | 已完成
|  | 定义促销政策-制单、审核、终止、查询 | 已完成
|  | Y券挂账核销 | 开发中
|  | 专票开票池功能 | 开发中
|  | 定义五星供应商权限 | 已完成
|  | 维护单据信息 | 已完成
|  | 维护建档信息 | 已完成
|  | 维护部门仓库对照 | 已完成
|  | 维护扫码支付配置 | 已完成
|  | 维护部门电子发票配置 | 已完成
|  | 维护收款方式对照 | 已完成
|  | 一键定义开店信息 | 开发中
|  | 定义销售合同 | 已完成
|  | 扫码支付退款功能 | 已完成
|  | 暂存库入库功能 | 已完成
|  | 预收款制单、审核 | 已完成
|  | 预收款提现功能 | 已完成
|  | 万镇通销售结算 | 已完成
|  | 定义客户信息 | 已完成
|  | 三方支付对账功能 | 已完成
| 打印功能 | 打印提单 | 已完成
|  | 打印顾客存根联 | 已完成
|  | 批量打印小票功能 | 已完成
|  | 打印商品标价签 | 已完成
|  | 打印促销政策 | 已完成
|  | 打印销售发票申请单 | 已完成
| 查询报表 | 查询乡镇店销售 | 已完成
|  | 查询销售汇总 | 已完成
|  | 查询销售明细 | 已完成
|  | 查询预收款明细 | 已完成
|  | 查询预收款明细-财务对账 | 已完成
|  | 查询预收款总账-实时、实点 | 已完成
|  | 查询单据状态 | 已完成
|  | 查询APP账号情况 | 已完成
|  | 查询商品库存价格 | 已完成
|  | 查询客户信息 | 已完成
|  | 查询V5商品库存 | 已完成
|  | 查询V5商品价格 | 已完成
|  | 查询用券政策 | 已完成
|  | 查询用券情况 | 已完成
|  | 查询电子发票状态 | 已完成
|  | 预警提醒-商品无价格 | 已完成
|  | 预警提醒-商品成本不一致 | 已完成
系统对接 | V5 | 同步V5商品 | 已完成
|  | 同步V5品牌 | 已完成
|  | 同步V5商品分类 | 已完成
|  | 同步V5商品库存 | 已完成
|  | 同步V5商品价格 | 已完成
|  | 同步V5商品用券政策 | 已完成
|  | 同步V5商品用券政策删除 | 已完成
|  | 同步V5品牌用券政策 | 已完成
|  | 同步V5品牌用券政策删除 | 已完成
|  | 同步V5发货状态 | 已完成
|  | 同步V5结算单 | 已完成
|  | 同步V10销售单到V5 | 已完成
|  | 同步V10退换货申请单到V5 | 已完成
|  | 同步V10预收款单到V5 | 已完成
|  | 同步V10发票信息到V5 | 已完成
|  | 锁定解锁V5库存 | 已完成
| 售后 | 商品推送 | 已完成 | 开发完成未使用
|  | 商品分类推送 | 已完成 | 开发完成未使用
|  | 品牌推送 | 已完成 | 开发完成未使用
|  | 销售部门推送 | 已完成 | 开发完成未使用
|  | 仓库推送接口 | 已完成 | 开发完成未使用
|  | 查询服务能力 | 已完成
|  | 销售建档 | 已完成
|  | 查询建档信息 | 已完成
|  | 维护建档信息 | 已完成
|  | 退换货申请-查询、建档、终止 | 已完成
|  | 退换货制单上传厂家认证图片 | 待开发 | 售后无法接收图片，需求待进一步跟踪
| 航信 | 电子发票开具 | 已完成
|  | 电子发票下载 | 已完成
|  | 电子发票换开 | 已完成
| 短信平台 | 电子发票短信发送 | 已完成
| MDM | 同步MDM地区信息 | 已完成
| 拜特 | 预收款提现对接拜特 | 已完成
| NC | 凭证结转对接NC | 已完成
| 对接银联 | 银联B扫C | 已完成
|  | 银联刷卡支付 | 已完成
| APP对接 | 提供APP需要的一系列接口 | 已完成
| 厂家对接 | 厂送完整功能 | 已完成
APP功能 | 完整APP | 公众号接入APP商城配置 | 已完成
|  | 用户登录功能 | 已完成
|  | 验证码登录功能 | 已完成
|  | 商品搜索功能 | 已完成
|  | 商品分类功能 | 已完成
|  | 成本限价隐藏功能 | 已完成
|  | 购物车流程 | 已完成
|  | 送货安装选择 | 已完成
|  | 五星开票和乡镇店开票选择 | 已完成
|  | X券功能 | 已完成
|  | 预收款支付 | 已完成
|  | 微信支付 | 已完成
|  | 支付宝支付 | 未完成 | 打包APP时再对接
|  | 客户支付 | 已完成
|  | 个人中心管理 | 已完成
|  | 店小二管理 | 已完成
|  | 预收款余额及明细查询 | 已完成
|  | 完整销售订单查询 | 已完成
|  | 退货申请制单 | 已完成
|  | 预收款充值制单 | 已完成
|  | 维护建档信息制单 | 已完成
其他 |  | 乡镇店镜像电脑升级技术研究 | 已完成
|  | 南京乡镇店门店操作与财务操作集体培训 | 已完成
|  | 系统运维与操作指导 | 已完成
|  | 镜像安装难题解决 | 已完成
|  | APP重新分类 | 处理中
|  | 参与镜像安装 | 已完成